|  | Приложение к постановлению администрации Красносулинского района от 2013 № |
| --- | --- |

План

мероприятий («дорожная карта»)  Красносулинского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

Освоение  субсидии Красносулинскому району на софинансирование  реализации муниципальных  программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в муниципальных организациях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1–7лет | тыс. человек | 4,638 | 4,788 | 4,889 | 4,867 | 4,918 | 5,015 | 5,018 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 43,68 | 46,51 | 47,18 | 51,72 | 52,0 | 52,1 | 65,1 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 2,026 | 2,227 | 2,307 | 2,527 | 2,557 | 2,612 | 3,267 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1,261 | 1,357 | 1,191 | 0,992 | 0,769 | 0,714 | 0,059 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,055 | 0,655 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | - | - | - | - | 0,020 | 0,010 | 0,010 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | - | - | - | - | 0,010 | 0,005 | 0,005 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек | 20 | 100 | 80 | 220 | - | 40 | 640 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | 80 | 80 | 220 | - | - | 640 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - |  | 40 | - |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего из них педагогические работники | тыс. человек | 0,651 0,232 | 0,666 0,242 | 0,689 0,250 | 0,739 0,270 | 0,743 0,272 | 0,751 0,276 | 0,901 0,336 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,7 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | Управление образования, «РЦО», дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы |  |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
|  | Внесение изменений в долгосрочную целевую Программу «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с министерством общего и профессионального образования Ростовской области | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013 год |  |  |  |
|  | Предоставление в соответствии с регламентом информации о реализации в Красносулинском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с министерством общего и профессионального образования Ростовской области | Управление образования | 2013 – 2018 годы |  |  | Ежеквартальное составление отчета по результатам реализации муниципальной долгосрочной программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Красносулинского района, управление образования, дошкольные образовательные организации |  |  |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района Ростовской области | 2013-2015 годы |  |  | Внесение изменений в постановление Администрации Красносулинского «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района Ростовской области | 2013-2015 годы |  |  | Внесение изменений в постановление Администрации Красносулинского «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района Ростовской области | 2013-2015 годы |  |  | Внесение изменений в постановление Администрации Красносулинского «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2016-2018 годы |  |  | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в МБДОО |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после строительства | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013-2015 годы |  |  | Оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после строительства |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013 год |  |  | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в дошкольных образовательных организациях |
|  | Газификация муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций (ПСД) | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2017 год |  |  | Разработка ПСД на газификацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013 -2015 годы |  |  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций |
|  | Финансовое обеспечение расширения сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013-2015 годы |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Красносулинского района Ростовской области, в части предоставления помещения на специальных условиях | Администрация Красносулинского района Ростовской области | 2014-2018 годы |  |  | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
| 4. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Управление образования, «РЦО» |  |  |  |  |
|  | Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | Управление образования, «РЦО» | 2013 - 2015 годы |  |  | Нормативно-правовые акты Администрации Красносулинского района, управления образования Красносулинского района |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Управление образования | 2014 - 2018 годы |  |  |  |
|  | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на основании нормативно – правовых актов области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | Управление образования, «РЦО», дошкольные образовательные организации | 2013-2016 годы |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |  |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Управление образования, «ИМЦ» | 2014-2018 годы |  | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников. |  |
|  | Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации | 2014-2016 годы |  | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации основных образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования, «ИМЦ», дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организациях. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организациях, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  |
|  | Участие в разработке должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Управление образования, «ИМЦ», дошкольные образовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования, «ИМЦ» | 2013-2018 годы |  | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |  |
|  | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования, «ИМЦ», «РЦО» | 2013 год |  | Издание муниципальных нормативно-правовых документов, утверждающих показатели эффективности деятельности |  |
|  | Проведение мониторингов в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | Управление образования, «РЦО», «ИМЦ», дошкольные образовательные организации | 2014-2015 годы |  | Аналитические материалы |  |
| 8. | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | Управление образования, «РЦО» | 2014-2018 год |  | Нормативно -правовые акты управления образования |  |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования, «РЦО», дошкольные образовательные организации | 2014–2018 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании соответствующего региона |  |  |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. | Управление образования, «РЦО» | 2014-2016 год | Утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |  |  |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Красносулинского района: | Управление образования, «РЦО» | 2015-2018 год | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели эффективного контракта |  |  |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | Администрация Красносулинского района, управление образования | 2013 - 2018 годы | Нормативно-правовые акты Красносулинского района |  |  |
| 10. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования, «РЦО» | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | Управление образования | 2014-2015 годы | Методические рекомендации на основе федеральных методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций |  |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных организаций в соответствии с типовой формой договора. | Управление образования, «РЦО» | 2014 - 2018 годы | Трудовые договора с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  |  |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования, «РЦО», дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |  |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах органов местного самоуправления и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования, «РЦО», «ИМЦ», дошкольные образовательные организации | 2013 - 2018 годы |  |  |  |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | Управление образования, «РЦО», дошкольные образовательные организации | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 75.0 | 85 | 95.9 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | - | 20 | 50 | 100 | 100 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответ-ствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций. | Единиц/процентов | - | 29/60 | 30/100 | 30/100 | 31/100 | 34/100 | Удельный вес / число дошкольных образова-тельных организаций, в которых оценка деятель-ности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляет-ся на основании показа-телей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате образовательных организаций дошкольного образования Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

участие в разработке методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

участие в разработке региональной и муниципальной  программ подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных и муниципальных  программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых   муниципальных  услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение   обучения    всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников района,  которое   оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от  среднероссийского, среднеобластного   уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодёжи 7 - 17 лет | тыс. человек | 7,33 | 7,28 | 7,27 | 7,34 | 7,39 | 7,49 | 7,58 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 7,03 | 6,97 | 6,95 | 7,02 | 7,08 | 7,18 | 7,26 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |
| Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 20,4 | 31,4 | 42,5 | 51,5 | 59,2 | 67,0 | 75,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные   с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Красносулинского района государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Управление образования, «РЦО», образовательные организации общего образования | 2013 – 2018 годы |  |
|  | Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Красносулинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Красносулинского района |  | 2013 – 2014 годы | - удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом; - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Красносулинского района |  | 2015 – 2018 годы |  |
|  | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организациях общего образования Красносулинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования, «РЦО», образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы |  |
| 2. | Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образования, общеобразовательные организации | 2015 – 2018 годы | -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования, общеобразовательные организации | 2015 – 2018 годы | -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | участие в проведении сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации | 2015 – 2018 годы |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности учреждений общего образования | Управление образования, «РЦО» | 2013-2018 годы | Принятие постановления Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную программу развития образования Красносулинского района на 2010-2015 годы» |
|  | Проведения комплекса мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций района | Управление образования, «РЦО» | 2013-2018 годы | Принятие постановления Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную программу развития образования Красносулинского района на 2010 – 2015 годы» |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (в случае выбора школ района в качестве участников). Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации |  | -удельный вес численности российских школьников, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях; -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. | Участие в подготовке и переподготовке современных педагогических кадров в соответствии с федеральной и региональной программами. | Управление образования, «ИМЦ», общеобразовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Реализация исполнения регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования, «ИМЦ», общеобразовательные организации,«РЦО», | 2013 год | - удельный вес численности общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций , их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |
| 6. | Участие в разработке и реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации | 2013-2014 годы | -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | Участие в разработке региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации | 2015 год |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение на основе федеральных моделей механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  | разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании; участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации | 2013 – 2014 годы | -отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации; -удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | Управление образования, «РЦО» | 2014 – 2015 годы | Локальные акты муниципальных образовательных организаций общего образования |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций: |  |  |  |
|  | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования, «РЦО» | 2013 – 2014 годы |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с утвержден-ной региональными нормативными актами типовой формой договора | Управление образования, «РЦО» | 2013 – 2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования,«РЦО», общеобразовательные организации, «ИМЦ» | 2013 – 2018 годы |  |
|  | организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Управление образования, «РЦО», общеобразовательные организации | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | проценты | 1,67 | 1,65 | 1,63 | 1,57 | 1,49 | 1,45 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 8,9 | 9,1 | 12,8 | 16,2 | 21,1 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей образовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций. | единиц/процентов | 37/60 | 37/100 | 37/100 | 37/100 | 37/100 | 37/100 | во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций, на основе показателей эффективности. |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения   доступности  услуг дополнительного образования   детей;

- распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы  оценки качества  дополнительного  образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 40 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5 – 18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| Год | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет (чел.). | человек | 11239 | 11312 | 11405 | 11429 | 11552 | 11598 | 11623 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет. Всего В том числе: - учреждений, подведом-ственные управлению образования - учреждения подведомственные отделу культуры Администрации Красносулинского района - спортивная школа «Ника» | проценты | 62,9 45,2 11,5 6,2 | 63,6 45,3 11,6 6,7 | 63,7 45,6 11,5 6,6 | 68,1 50 11,5 6,6 | 73 55 11,4 6,6 | 77,8 60 11,3 6,5 | 87,8 70 11,3 6,5 |
| Численность педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей. Всего В том числе: - учреждений, подведом-ственные управлению образования - учреждения подведомственные отделу культуры Администрации Красносулинского района - спортивная школа «Ника» | человек | 168 85 33 50 | 168 85 33 50 | 173 90 33 50 | 178 95 33 50 | 183 100 33 50 | 188 105 33 50 | 188 105 33 50 |

  - Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

- сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую прграмму«Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Управление образования, «ИМЦ», руководители образовательных организаций | 2014-2015 годы | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет Программами дополнительного образования – не менее 70% к концу 2018 года; принятие постановления Администрации Красносулинского района целевую программу «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» |
| 2 | Организация мониторинга и предоставление информации в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей Красносулинского района | Управление образования | 2014-2018 годы | Аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 3 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Управление образования, сектор по физической культуре и спорту, отдел культуры | 2013-2015 годы | Издание распорядительных документов управления образования, сектора по физической культуре и спорта, в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
| 4 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования, сектор по культуре и спорту, отдел культуры | 2015-2017 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования – не менее 70% к концу 2018 года |
| 5 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Красносулинского района | Управление образования | 2015-2017 годы | Доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников учреждений образования детей – не менее 70 % к концу 2018 года |
| 6. | Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования | 2013 - 2014 годы | Число муниципальных организациий дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей – 100% к концу 2014 года |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 7 | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования, сектор по культуре и спорту, отдел культуры | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50% к концу 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования, сектор по культуре и спорту, отдел культуры | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростоской тобласти районе_100% до конца 2018 года |
| 9 | Внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования, сектор по культуре и спорту, отдел культуры | 2014-2016 годы | Методические рекомен-дации по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 10 | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования | 2013-2018 годы | Нормативно-правовые акты Красносулинского района |
| 11 | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждений и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Управление образования | 2014-2015 годы | Утверждение распорядительным актом управления образования показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности руководителей |
| 12 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2013-2018 годы | Мониторинг результатов учреждений, заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году - 100 % |
| 13 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования | 2013-2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программ-мам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | проценты | 35 % | 38 % | 40 % | 43 % | 45 % | 46 % | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 2. | Удельный вес муниципаль-ных образовательных организаций дополнитель-ного образования детей, в которых оценка деятель-ности образовательных организаций дополнительного образова-ния детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности муници-пальных образовательных организаций дополни-тельного образования детей | проценты | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Увеличение доли муниципальных образова-тельных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности образова-тельных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности муници-пальных образовательных организаций дополни-тельного образования детей |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по Ростовской области. |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех образовательных организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительно-го образования детей составит 100 % к среднемесячной заработ-ной плате по Ростовской области к концу 2018 года. |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организа-ций дополнительного образования детей в общей их численности. | проценты | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности |

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Красносулинского района, млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год* |  |  | 2014 год* |  |  | 2015 год* |  |  | 2016 год** | 2017 год** | 2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Красносулинского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Бюджет Красносулинского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Бюджет Красносулинского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование | 150,2 | 1,1 | 22,7 | 1,9 | — | 44,3 | 149,9 | — | 65,2 | 112,8 | 80,1 | 572,9 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 133,3 | 1,1 | 9,7 | 1,9 | — | 5,5 | 149,9 | — | 15,0 | 55,4 | 13,3 | 496,9 |
| 1.Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую Программу «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы».в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предоставление в соответствии с регламентом информации о реализации в Красносулинском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с министерством общего и профессионального образования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | 133,3 | 1,1 | 9,7 | 1,9 | — | 5,5 | 149,9 | — | 15,0 | 55,4 | 13,3 | 496,9 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | 0,9 | — | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образователь-ных организаций | 127,2 | — | — | — | — | — | 148,0 | — | — | — | — | 452,0 |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,0 | — | — |
| Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оснащение оборудованием и инвентарем муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после строительства. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | 4,9 | — | 1,9 | — | — | 5,5 | — | — | 15,0 | 2,1 | 3,8 | 44,6 |
| Газификация муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций (ПСД) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,2 | — |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | — | — | 1,9 | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Финансовое обеспечение расширения сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Красносулинского района Ростовской области, в части предоставления помещения на специальных условиях | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на основании нормативно-правовых актов области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направ-ленных на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в разработке должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение мониторингов в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Красносулинском районе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8.Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | 16,9 | — | 13,0 | — | — | 38,8 | — | — | 50,2 | 57,4 | 66,8 | 76,0 |
| 9.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 16,9 | — | 13,0 | — | — | 38,8 | — | — | 50,2 | 57,4 | 66,8 | 76,0 |
| Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение апробированных моделей «эффективного контрак-та» в дошкольном образовании в дошколь-ных образовательных организациях Красносулинского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 16,9 | — | 13,0 | — | — | 38,8 | — | — | 50,2 | 57,4 | 66,8 | 76,0 |
| 10. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах органов местного самоуправления и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 150,2 | 1,1 | 22,7 | 1,9 | — | 44,3 | 149,9 | — | 65,2 | 112,8 | 80,1 | 572,9 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 16,9 | — | 13,0 | — | — | 38,8 | — | — | 50,2 | 57,4 | 66,8 | 76,0 |
| Общее образование | 56,7 | — | 19,1 | 29,2 | — | 31,7 | 29,2 | — | 59,6 | 113,2 | 155,1 | 176,1 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | 40,5 | — | 19,1 | 29,2 | — | 2,5 | 29,2 | — | 2,5 | 31,7 | 41,7 | 31,7 |
| 1.Комплекс мероприятий по обеспечению условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Красносулинского района государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 40,5 | — | 19,1 | 29,2 | — | 2,5 | 29,2 | — | 2,5 | 31,7 | 41,7 | 31,7 |
| Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Красносулинского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Красносулинского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Красносулинского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация мероприятий по оснащению образова-тельных организациях общего образования Красносулинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 25,2 | — | 6,1 | 23,5 | — | — | 23,5 | — | — | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| школьной мебелью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением | 11,0 | — | — | 8,2 | — | — | 8,2 | — | — | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| спортивным оборудованием и инвентарем | — | — | 4,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| технологическим оборудованием для школьных столовых | — | — | 1,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| автотранспортными средствами для перевозки детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| прочими основными средствами | 14,2 | — | — | 15,3 | — | — | 15,3 | — | — | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Обеспечение обучающихся организаций общего образования Красносулинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 4,4 | — | — | 4,4 | — | — | 4,4 | — | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организациях общего образования Красносулинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| участие в проведении сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности учреждений общего образования | 3,7 | — | — | 1,2 | — | 2,5 | 1,2 | — | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Проведения комплекса мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций района | 7,1 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 10,0 | — |
| 3. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (в случае выбора школ района в качестве участников). Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Участие в подготовке и переподготовке современных педагогических кадров в соответствии с федеральной и региональной программами. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение доступности качественного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Усчастие в разработке и внедрении региональной системы оценки качества общего образования: Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, из руководителей и основных категорий работников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.Участие в разработке и реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в разработке региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 16,2 | — | — | — | — | 29,2 | — | — | 57,1 | 81,5 | 113,4 | 144,4 |
| 7. Разработка и внедрение на основе федеральных моделей механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | 16,2 | — | — | — | — | 29,2 | — | — | 57,1 | 81,5 | 113,4 | 144,4 |
| Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 16,2 | — | — | — | — | 29,2 | — | — | 57,1 | 81,5 | 113,4 | 144,4 |
| 8.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций : разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 56,7 | — | 19,1 | 29,2 | — | 31,7 | 29,2 | — | 59,6 | 113,2 | 155,1 | 176,1 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 16,2 | — | — | — | — | 29,2 | — | — | 57,1 | 81,5 | 113,4 | 144,4 |
| Дополнительное образование | 9,0 | — | 0,4 | 4,0 | — | 12,3 | 4,2 | — | 22,4 | 36,6 | 49,4 | 62,9 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 3,8 | — | — | 4,0 | — | — | 4,2 | — | — | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 1.Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую прграмму«Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | 3,8 | — | — | 4,0 | — | — | 4,2 | — | — | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2.Организация мониторинга и предоставление информации в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей Красносулинского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образова-тельного процесса (по мере принятия нормативных актов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Красносулинского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6.Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведом-ственных муниципальных организаций дополни-тельного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции обще-национальной системы выявления и развития молодых талантов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 5,2 | — | 0,4 | — | — | 12,3 | — | — | 22,4 | 32,4 | 45,2 | 58,7 |
| 8. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 5,2 | — | 0,4 | — | — | 12,3 | — | — | 22,4 | 32,4 | 45,2 | 58,7 |
| 9.Внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 5,2 | — | 0,4 | — | — | 12,3 | — | — | 22,4 | 32,4 | 45,2 | 58,7 |
| 11.Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффек-тивностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководите-лями муниципальных организаций дополни-тельного образования детей в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 9,0 | — | 0,4 | 4,0 | — | 12,3 | 4,2 | — | 22,4 | 36,6 | 49,4 | 62,9 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 5,2 | — | 0,4 | — | — | 12,3 | — | — | 22,4 | 32,4 | 45,2 | 58,7 |
| ИТОГО | 215,9 | 1,1 | 42,2 | 35,1 | — | 88,3 | 183,3 | — | 147,2 | 262,6 | 284,6 | 811,9 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 38,3 | — | 13,4 | — | — | 80,3 | — | — | 129,7 | 171,3 | 225,4 | 279,1 |

* Объемы финансирования за счет бюджета Красносулинского района на 2013-2015 годы указаны в соответствии с  Решением собрания Депутатов 25.12.2012 №  252 «О бюджете  Красносулинского района на  2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов» и долгосрочной целевой программой «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы», утвержденной Постановлением Администрации района от 22.03.2010 №170 .

Включение средств в бюджет Красносулинского района на обеспечение дополнительной потребности будут осуществляться исходя из возможностей бюджета.

Изменения в расходы  в части финансового обеспечения на приобретения школьной мебели, учебно-лабораторного и наглядного оборудования, автотранспортных средств для перевозки детей и проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту  образовательных организаций общего образования будут внесены в соответствии с изменениями Областной долгосрочной  целевой программы «Развитие образования Ростовской области на 2010-2015 г.г.» и внесением изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образовании в Красносулинском района на 2010-2015 г.г.»

**Объемы финансирования на 2016-2018 годы определены методом экспертных оценок. Включение средств в бюджет Красносулинского района  на реализацию мероприятий 2016-2018 годов будут осуществляться исходя из возможностей бюджета.

Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников на 2014 -2015 годы производилось на основании расчета необходимого годового фонда оплаты труда, полученного исходя из планируемой среднесписочной численности и уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников, соответствующего Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Постановления Администрации Красносулинского района от 18.12.2012 № 1401 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников».

Объемы потребности в финансовых средствах на указанные цели на 2016 -2018 годы  определены расчетным путем дополнительно к фонду оплаты труда, учтенному в бюджете 2015 года.

Объем  средств на реализацию мероприятия «Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования» рассчитан исходя из количества и стоимости дошкольных мест в группах полного дня, в группах кратковременного пребывания, стоимости оборудования и инвентаря, необходимого для оснащения вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства дошкольных образовательных организаций, а также объема средств  на финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций по формуле:

V=V1+V2, где

V1 – объем средств, необходимый для создания дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования, исчисленный исходя из примерной стоимости в расчете на 1 ребенка – 68,0 тыс. рублей и количества мест на 2013, 2015 годы (20 и 20 соответственно);

V2 – объем средств, необходимый для создания групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) исчисленный исходя из примерной стоимости в расчете на 1 ребенка – 10,4 тыс. рублей и количества мест на 2014,2015 годы (20 и 20 соответственно).

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                          И.Ю.  Кишкинова